## Attachment8
KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU
Dự án Hệ thống thông tin quản lý và Hiện đại hóa Ngân hàng vay vốn Ngân hàng Thế giới (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3215 ngày 25/12/2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)
I. Đấu thầu dịch vụ tư vấn
Mã số | Tên gói thầu | Giá gói thầu | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức đấu thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng
|  | (triệu USD) | [5 empty] | Bắt đầu | Kết thúc
1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Trung tâm Thông tin Tín dụng |  | 5.932
ST1 | Củng cố chức năng, sắp xếp và cải tiến quy trình nghiệp vụ của NHNN, CIC | 5.16 | ODA vay từ IDA, và tài trợ không hoàn lại từ nguồn PHRD | Tuyển chọn dựa trên cơ sở chất lượng và chi phí (QCBS) | Hai túi hồ sơ - hai giai đoạn (2-single stage) | 07/2009 | Trọn gói | 07/2010 | 06/2014
ST2 | Nhóm chuyên gia quốc tế nhằm đảm bảo chất lượng | 0.145 | ODA vay từ IDA | Tuyển chọn chuyên gia tư vấn (IC) | Chọn từ hồ sơ năng lực tư vấn | 06/2012 | Trọn gói | 12/2012 | 06/2014
ST3 | Xác nhận của bên thứ ba về hệ thống | 0.165 | ODA vay từ IDA | Tuyển chọn tư vấn trên cơ sở chất lượng (QBS) | Hai túi hồ sơ - hai giai đoạn (2-single stage) | 12/2011 | Trọn gói | 12/2012 | 06/2014
ST4 | Hỗ trợ Ban QLDA | 0.165 | ODA vay từ IDA | Tuyển chọn chuyên gia tư vấn (IC) | Chọn từ hồ sơ năng lực tư vấn | 11/2008 | Trọn gói | 01/2009 | 06/2014
ST5 | Chuyên gia mua sắm, đấu thầu | 0.132 | ODA vay từ IDA | Tuyển chọn chuyên gia tư vấn (IC) | Chọn từ hồ sơ năng lực tư vấn | 06/2010 | Trọn gói | 08/2010 | 12/2013
ST6 | Kiểm toán viên dự án | 0.165 | ODA vay từ IDA | Lựa chọn tư vấn có chi phí thấp nhất (LCS) | Hai túi hồ sơ - hai giai đoạn (2-single stage) | 11/2010 | Trọn gói | 02/2011 | 03/2015
2. Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam |  | 0.82
DT1 | Tăng cường chức năng và quy trình nghiệp vụ của DIV | 0.82 | ODA vay từ IDA | Tuyển chọn dựa trên cơ sở chất lượng và chi phí (QCBS) | Hai túi hồ sơ - hai giai đoạn (2-single stage) | 07/2009 | Trọn gói | 07/2010 | 06/2014
Tổng cộng Phần I |  | 6.752
II. Đấu thầu mua sắm hàng hóa
Mã số | Tên gói thầu | Giá gói thầu | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức đấu thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng
|  | (triệu USD) | [5 empty] | Bắt đầu | Kết thúc
1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam |  | 32.462
SG1 | Thiết bị nhỏ cho NHNN và CIC (phần cứng, truyền thông, máy tính cá nhân, các máy chủ nhỏ, v.v...) | 14.868 | ODA vay từ IDA | Đấu thầu rộng rãi - Đấu thầu cạnh tranh quốc tế (ICB) | Một túi hồ sơ - một giai đoạn (single stage) | 08/2010 | Trọn gói | 02/2011 | 06/2012
SG2 | Tích hợp hệ thống NHNN | 2.578 | ODA vay từ IDA | Đấu thầu rộng rãi - Đấu thầu cạnh tranh quốc tế (ICB) | Một túi hồ sơ - một giai đoạn (single stage) | 12/2011 | Trọn gói | 06/2012 | 06/2014
SG3 | Kế toán NHNN và quản lý nguồn (ứng dụng kế toán lõi, ERP, module quản lý văn bản, các chuẩn IT, các máy chủ lõi) | 10.848 | ODA vay từ IDA | Đấu thầu rộng rãi - Đấu thầu cạnh tranh quốc tế (ICB) | Hai túi hồ sơ - hai giai đoạn (2-single stage) | 12/2011 | Trọn gói | 06/2012 | 06/2014
SG4 | Quản lý dữ liệu NHNN (kho lưu trữ dữ liệu lõi và các ứng dụng liên quan) | 4.058 | ODA vay từ IDA | Đấu thầu rộng rãi - Đấu thầu cạnh tranh quốc tế (ICB) | Hai túi hồ sơ - hai giai đoạn (2-single stage) | 12/2011 | Trọn gói | 06/2012 | 06/2014
SG5.1 | Thiết bị văn phòng cho Ban QLDA FSMIMS | 0.03 | ODA vay từ IDA | Chào hàng cạnh tranh (Shopping) | Chọn giá tốt nhất dựa trên yêu cầu | 12/2009 | Trọn gói | 01/2010 | 02/2010
SG5.2 | Thiết bị văn phòng cho Ban QLDA FSMIMS | 0.027 | ODA vay từ IDA | Chào hàng cạnh tranh (Shopping) | Chọn giá tốt nhất dựa trên yêu cầu | 06/2011 | Trọn gói | 07/2011 | 12/2011
SG6 | Xe ô-tô cho Ban QLDA FSMIMS | 0.048 | ODA vay từ IDA | Chào hàng cạnh tranh (Shopping) | Chọn giá tốt nhất dựa trên yêu cầu | 01/2010 | Trọn gói | 06/2010 | 09/2010
SG7 | Phần mềm kế toán cho PMU FSMIMS | 0.005 | ODA vay từ IDA | Mua sắm trực tiếp (DC) | Chọn sản phẩm được kiểm định | 12/2008 | Trọn gói | 03/2009 | 06/2009
2. Trung tâm Thông tin Tín dụng |  | 7.478
CG1 | Các ứng dụng quản lý dữ liệu CIC (các máy chủ chính, kho lưu trữ dữ liệu lõi, các ứng dụng liên quan) | 7.478 | ODA vay từ IDA | Đấu thầu rộng rãi - Đấu thầu cạnh tranh quốc tế (ICB) | Hai túi hồ sơ - hai giai đoạn (2-single stage) | 12/2010 | Trọn gói | 06/2011 | 06/2014
3. Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam |  | 13.308
DG1 | Các ứng dựng quản lý dữ liệu và tài nguyên cho DIV (các máy chủ chính, kho lưu trữ dữ liệu, các ứng dụng liên quan, ERP) | 13.308 | ODA vay từ IDA | Đấu thầu rộng rãi - Đấu thầu cạnh tranh quốc tế (ICB) | Hai túi hồ sơ - hai giai đoạn (2-single stage) | 12/2010 | Trọn gói | 06/2011 | 06/2014
| DIV.b.ii. | 13.34
| Cộng DG#1 | 13.34
Tổng cộng Phần II |  | 53.248
TỔNG CỘNG (Phần I và Phần II) |  | 60
Ghi chú:
_ PMU thực hiện gói thầu từ ST1 đến ST6; từ SG1 đến SG7; và CG1.
_ PIU thực hiện gói thầu DT1 và DG1
_ Giá gói thầu đã bao gồm chi phí dự phòng (giá và số lượng) được xác định trên cơ sở tổng vốn đầu tư, dự toán được duyệt